## Sheet1
中天华庭9号楼、7号楼屋面及外墙维修工程
项目审计初步结果公示
淮安市清江浦区中天华庭业主：
淮安市中天华庭第二届业主委员会申报的中天华庭9号楼、7号楼屋面及外墙维修工程经淮安市中天华庭第二届业主委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经中企华建友工程管理有限公司审计，初审结果如下：送审金额90630.36元，工程审定金额87608.81元，核减额3021.55元，核减率3.33%，审计结算金额86732.72元（按照合同约定让利876.09元）
序号 | 维修部位 | 工程量（m2） | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 审计费（元） | 费用合计
1 | 中天华庭7号楼1单元901、902室外墙维修 | 70 | 6311.62 | 6256.15 | 6193.57 | 171.38 | 6364.95 | 0.07141 | 2400
2 | 中天华庭9号楼01、02、03、06户型屋面维修 | 452.77 | 41819.67 | 40876.68 | 38778.94 | 1073.06 | 39852
3 | 中天华庭9号楼1单元902室外墙维修 | 47.96 | 4508.3 | 4468.67 | 4243.5 | 117.42 | 4360.92
4 | 中天华庭9号楼2单元203、403、903室外墙维修 | 140 | 12623.25 | 12512.28 | 12387.16 | 342.77 | 12729.93
5 | 中天华庭9号楼3单元906室外墙维修 | 59.3 | 5590.29 | 5541.15 | 5246.85 | 145.19 | 5392.04
6 | 中天华庭7号楼03、04户型屋面维修 | 235.95 | 21464.55 | 20975.43 | 19882.7 | 550.18 | 20432.88
7 | 合计 | 1005.98 | 92317.68 | 90630.36 | 86732.72 | 2400 | 89132.72
该项目审计费用（2400.000元，其他费用( ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年3月31日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-5：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025年3月29日