## Sheet1
盛和名都B1号楼1单元、B4号楼601室、B3号楼屋面维修工程
项目审计初步结果公示
盛和名都业主：
清江浦区盛和名都物业管理委员会申报的盛和名都B1号楼1单元、B4号楼601室、B3号楼屋面维修工程经清江浦区盛和名都物业管理委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额59458.76元，工程审定金额49385.71元，核减额10073.05元，核减率16.94%，审计结算金额48891.85元。（按照合同约定让利0元）
序号 | 维修部位 | 工程量（㎡） | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 审计费（元） | 费用合计
1 | B1号楼1单元屋面维修 | 259.1 | 21696.88 | 18514.6 | 16837.82 | 826.53 | 17664.35
2 | B4号楼601室屋面维修 | 116.57 | 10848.68 | 7654.39 | 6333.27 | 310.89 | 6644.16
3 | B3号楼屋面维修 | 451.83 | 43393.75 | 33289.77 | 25720.76 | 1262.58 | 26983.34
4
5 | 合计 | 827.5 | 75939.31 | 59458.76 | 48891.85 | 2400 | 51291.85
该项目审计费用（2400.000元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年5月10日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-5：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025年5月8日