## Sheet1
浩源汽车城15号楼、16号楼、35号楼飞檐脱落维修
项目审计初步结果公示
浩源汽车城15号楼、16号楼、35号楼业主：
众城名府小区物业管理委员会申报的浩源汽车城15号楼、16号楼、35号楼飞檐脱落维修（案件批次号： ）已竣工验收，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额85738.15元，工程审定金额80850.52元，核减额4887.63元，核减率5.70%，审计结算金额79799.46元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元） | 合计（元）
1 | 浩源汽车城15#楼门市房飞檐脱落维修 | 27107.34 | 27096.2 | 25473.2923 | 25142.14 | 160 | 756.1597 | 1622.9077 | 25898.2997
2 | 浩源汽车城16#楼门市房飞檐及瓷砖脱落维修 | 30279.78 | 30267.33 | 28701.2021 | 28328.08 | 154 | 851.9781 | 1566.1279 | 29180.0581
3 | 浩源汽车城35#楼门市房飞檐脱落维修 | 28386.29 | 28374.62 | 26676.0256 | 26329.24 | 168 | 791.8622 | 1698.5944 | 27121.1022
| 合计 | 85773.41 | 85738.15 | 80850.52 | 79799.46 | 482 | 2400 | 4887.63 | 82199.46
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
如对公示结果有异议，请在2025年5月29日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示单位： 淮安市物业管理中心
公示时间： 2025年5月26日