## Sheet1
京河湾公寓1号楼一单元外墙脱落维修工程
项目审计初步结果公示
京河湾业主：
江苏省淮安市清江浦区城南街道京河湾社区居民委员会申报的京河湾公寓1号楼一单元外墙脱落维修工程经江苏省淮安市清江浦区城南街道京河湾社区居民委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额94370.48元，工程审定金额87110.09元，核减额7260.39元，核减率7.69%，审计结算金额85803.44元。（按照合同约定让利1306.65元）
序号 | 维修部位 | 工程量（㎡） | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 审计费（元） | 费用合计
1 | 一号楼一单元外墙 | 633 | 96772.91 | 94370.48 | 85803.44 | 2400 | 88203.44
2
3
4
5 | 合计 | 633 | 96772.91 | 94370.48 | 85803.44 | 2400 | 88203.44
该项目审计费用（2400.000元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年5月13日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-5：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025年5月8日