## Sheet1
亿力·未来城一期21#楼屋面及12#楼403室，18#楼1202、1203、1303室外墙防水维修改造工程
项目审计初步结果公示
亿力·未来城一期21#楼、12#楼、18#楼业主：
亿力未来城小区（一期）物业管理委员会申报的 亿力·未来城一期21#楼屋面及12#楼403室，18#楼1202、1203、1303室外墙防水维修改造工程 已竣工验收合格，工程决算已送审；经 正军项目管理集团有限公司审计，初审结果如下：送审金额76912.32元，工程审定金额75114.76元，核减额1797.56元，核减率2.34%，审计结算金额74138.27元（按照合同约定让利976.49元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元）
1 | 21#楼屋面防水维修改造工程 | 60377.1705 | 60347.59 | 58937.1734 | 58170.9901 | 575.7 | 1883.1081 | 1410.4166 | 0.78463
2 | 12#楼403室外墙防水维修改造工程 | 3937.5391 | 3935.61 | 3843.6287 | 3793.6615 | 42.3 | 122.8082 | 91.9813
3 | 18#楼1202、1203、1303室外墙防水 | 12635.3104 | 12629.12 | 12333.9579 | 12173.6165 | 135.7 | 394.0837 | 295.1621
| 合计 | 76950.02 | 76912.32 | 75114.76 | 74138.2681 | 753.7 | 2400 | 1797.56
该项目审计费用（2400.00）元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年5月15日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025年5月12日