## Sheet1
香格里拉E区22号楼1单元东边外墙、2单元西边外墙维修工程
项目审计初步结果公示
香格里拉业主：
江苏省淮安市清江浦区水渡口街道东方丽景社区居民委员会申报的香格里拉E区22号楼1单元东边外墙、2单元西边外墙维修工程经江苏省淮安市清江浦区水渡口街道东方丽景社区居民委员会组织竣工验收合格，工程决算已送审；经 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额89128.38元，工程审定金额82200.46元，核减额6927.92元，核减率7.77%，审计结算金额82200.46元。（按照合同约定让利0元）
序号 | 维修部位 | 工程量（㎡） | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 审计费（元） | 费用合计
1 | 22号楼1单元东外墙 | 290.04 | 46675.08 | 44564.19 | 43151.98 | 1259.9 | 44411.88
2 | 22号楼2单元西外墙 | 261.74 | 46675.08 | 44564.19 | 39048.48 | 1140.1 | 40188.58
3
4
5 | 合计 | 551.78 | 93350.16 | 89128.38 | 82200.46 | 2400 | 84600.46
该项目审计费用（2400.000元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年5月23日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-5：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025年5月20日