## Sheet1
富春花园雨水管，外墙及地下室维修工程
项目审计初步结果公示
富春花园B3.D1.B5.C7.C8.D13#楼相关业主：
淮安市清江浦区富春花园第六届业主委员会申报的 富春花园雨水管，外墙及地下室维修工程 维修项目已竣工验收，工程决算已送审；经 江苏宗匠坊项目管理有限公司 审计，初审结果如下：
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 费用合计（元）
1 | B3#楼1.2.3单元地下室 | 28872.09 | 27624.76 | 25756.5 | 118.51 | 973.26 | 26729.76
2 | D1#楼雨水管 | 32726.5 | 28066.53 | 26515.28 | 156 | 1001.93 | 27517.21
3 | B5#楼3单元406外墙 | 3887.91 | 3242.28 | 2537.43 | 33.45 | 95.88 | 2633.31
4 | C7#楼1单元402外墙 | 3611.54 | 3122.11 | 2844.66 | 37.5 | 107.49 | 2952.15
5 | C8#楼2单元503外墙 | 2763.94 | 2304.94 | 2135.4 | 28.15 | 80.69 | 2216.09
6 | D13#楼3单元306外墙 | 5104.07 | 4256.47 | 3724.6 | 49.1 | 140.75 | 3865.35
| 合计 | 76966.05 | 68617.09 | 63513.87 | 422.71 | 2400 | 65913.87
如对公示结果有异议，请在2025年5月20日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025年5月16日