## Sheet1
清荷家苑三区1#楼一、二单元屋面防水维修工程
项目审计初步结果公示
清荷家苑业主：
淮安市清江浦区清河街道办事处物业管理办公室 申报的清荷家苑三区1#楼一、二单元屋面防水维修工程经 淮安市清江浦区清河街道办事处物业管理办公室 组织竣工验收合格，工程决算已送审；经 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额45823.73元，工程审定金额42019.44元，核减额2804.29元，核减率8.30%，审计结算金额42019.44元。（按照合同约定让利0元）
序号 | 维修部位 | 工程量（㎡） | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 审计费（元） | 费用合计
1 | 三区1#楼一、二单元屋面 | 503.7 | 47504.03 | 45823.73 | 42019.44 | 2400 | 44419.44
2
3
4
5
7 | 合计 | 503.7 | 47504.03 | 45823.73 | 42019.44 | 2400 | 44419.44
该项目审计费用（2400.000元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年6月8日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-5：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025年6月5日