## Sheet1
康居花园13#楼屋面及17#楼401、704室、19#楼2003室、21#楼2204室外墙防水等维修改造
项目审计初步结果公示
康居花园相关业主：
江苏省淮安市清江浦区柳树湾街道西安路社区居民委员会申报的康居花园13#楼屋面及17#楼401、704室、19#楼2003室、21#楼2204室外墙防水等维修改造项目已经竣工验收。工程决算已送审，经捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司审计，初审结果如下：
序号 | 项目部位 | 工程量（m²） | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 审计费（元） | 费用合计（元）
1 | 13#楼屋面防水维修 | 835.7 | 81064.25 | 80071.8 | 75753.59 | 2062.51 | 77816.1
2 | 17#楼401、704室外墙防水维修 | 75.4 | 7523.75 | 7249.68 | 6499.5 | 176.96 | 6676.46
3 | 19#楼2003室外墙防水维修 | 34.3 | 3486.62 | 3359.61 | 2956.67 | 80.5 | 3037.17
4 | 21#楼2204室外墙防水维修 | 34.1 | 3486.62 | 3359.61 | 2939.43 | 80.03 | 3019.46
5 | 合计 | 979.5 | 95561.24 | 94040.7 | 88149.19 | 2400 | 90549.19
该项目审计费用（2400.00）元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在 2025年6 月12 日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025 年6 月 9 日
公示时间： 年 月 日