## Sheet1
信达名府3号楼1单元102、103、303、803、1101、1503、1603、1901室外墙防水维修工程
项目审计初步结果公示
信达名府业主：
淮安市清江浦区长西街道办事处河堤社区居民委员会申报的信达名府3号楼1单元102、103、303、803、1101、1503、1603、1901室外墙防水维修工程经 淮安市清江浦区长西街道办事处河堤社区居民委员会 组织竣工验收合格，工程决算已送审；经 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 审计，初审结果如下：送审金额44522.74元，工程审定金额41774.8元，核减额2747.94元，核减率6.17%，审计结算金额41774.80元。（按照合同约定让利0元）
序号 | 维修部位 | 工程量（㎡） | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审计结算金额（元） | 审计费（元） | 费用合计
1 | 3号楼1单元102、103、303、803、1101、1503、1603、1901室外墙防水维修 | 480.46 | 46165.01 | 44522.74 | 41774.8 | 2400 | 44174.8
2
3
4
5 | 合计 | 480.46 | 46165.01 | 44522.74 | 41774.8 | 2400 | 44174.8
该项目审计费用（2400.00）元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年6月28日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-5：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间： 2025年6月25日