## Sheet1
联盛广场3号楼北梯2号楼中梯电梯维修工程
项目审计初步结果公示
联盛广场3号楼2号楼业主：
联盛广场3号楼北梯2号楼中梯电梯维修工程（案件批次号：PYB011367）已竣工验收，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额43800.00元，工程审定金额40600.00元，核减额3200.00元，核减率7.31%，审计结算金额40600.00元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（米） | 审计费（元） | 核减额（元） | 合计
1 | 联盛广场3号楼北电梯维修工程 | 28232 | 21900 | 20300 | 20300 | 800 | 1200 | 1600 | 21500
2 | 联盛广场2号楼中电梯维修工程 | 28232 | 21900 | 20300 | 20300 | 800 | 1200 | 1600 | 21500
| 合计 | 56464 | 43800 | 40600 | 40600 | 1600 | 2400 | 3200 | 43000
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
如对公示结果有异议，请在2025年7月15日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示单位： 淮安市物业管理中心
公示时间： 2025年7月10日