## Sheet1
清隆家园北院一区12幢四单元208.308.408.508室外墙、二区9幢二单元北外墙防水维修工程
项目审计初步结果公示
清隆家园北院一区12幢四单元208.308.408.508室、二区9幢二单元北业主：
淮安市清隆家园业主委员会申报的清隆家园北院一区12幢四单元208.308.408.508室外墙、二区9幢二单元北外墙防水维修工程已竣工验收，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额44649.23元，工程审定金额34264.59元，核减额10232.74元，核减率22.92%，审计结算金额34264.59元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元） | 合计（元）
1 | 清隆家园北院一区12幢四单元208.308.408.508室外墙防水 | 11242.44 | 11242.44 | 10450.73 | 10450.73 | 103.62 | 732.0021 | 791.71 | 11182.7321
2 | 清隆家园北院二区9幢二单元北外墙防水 | 33406.79 | 33406.79 | 23813.86 | 23813.86 | 245.52 | 1667.9979 | 9592.93 | 25481.8579
| 合计 | 44649.23 | 44649.23 | 34264.59 | 34264.59 | 349.14 | 2400 | 10384.64 | 36664.59
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
如对公示结果有异议，请在2025年7月6日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示单位： 淮安市物业管理中心
公示时间： 2025年7月3日