## Sheet1
清隆家园北院二区9幢三、四单元外墙及南院二区4幢一单元屋面防水维修工程
项目审计初步结果公示
清隆家园北院二区9幢三、四单元及南院二区4幢一单元业主：
淮安市清隆家园业主委员会申报的清隆家园北院二区9幢三、四单元外墙及南院二区4幢一单元屋面防水维修工程已竣工验收，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额90489.62元，工程审定金额70281.86元，核减额20207.76元，核减率22.33%，审计结算金额70281.86元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元） | 合计（元）
1 | 清隆家园北院二区9幢三单元北外墙防水 | 33507.15 | 33507.15 | 23813.85 | 23813.85 | 245.52 | 813.2004 | 9693.3 | 24627.0504
2 | 清隆家园北院二区9幢四单元北外墙防水 | 33507.15 | 33507.15 | 23813.85 | 23813.85 | 245.52 | 813.2004 | 9693.3 | 24627.0504
3 | 清隆家园南院二区4幢一单元屋面防水 | 23475.32 | 23475.32 | 22654.16 | 22654.16 | 288.75 | 773.5991 | 821.16 | 23427.7591
| 合计 | 90489.62 | 90489.62 | 70281.86 | 70281.86 | 779.79 | 2400 | 20207.76 | 72681.86
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
如对公示结果有异议，请在2025年7月6日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示单位： 淮安市物业管理中心
公示时间： 2025年7月3日