## Sheet1
淮海第一城天枫苑（荣寓）2号楼外墙维修
项目审计初步结果公示
淮海第一城天枫苑（荣寓）业主：
淮安市淮海街道物业服务中心申报的淮海第一城天枫苑（荣寓）2号楼外墙维修（批次号：PYB014611）经淮安市淮海街道物业服务中心组织竣工验收合格，工程决算已送审；经 正军项目管理集团有限公司审计，初审结果如下：送审金额90841.64元，工程审定金额87193.73元，核减额3647.91元，核减率4.02%，审计结算金额87193.73元（按照合同约定让利0元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元）
1 | 淮海第一城天枫苑（荣寓）2号楼2901、1701、3501、2501、3701、2301、3001、2001、3601、3201室外墙维修 | 91781.64 | 90841.64 | 87193.73 | 87193.73 | 980 | 2400 | 3647.91 | 1 | 2400
| 合计 | 91781.64 | 90841.64 | 87193.73 | 87193.73 | 980 | 2400 | 3647.91
该项目审计费用（2400.00）元，其他费用( 0 ) 元，一并从维修资金账户列支。
相关业主、单位如对公示结果有异议，请在2025年 8 月 28日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示时间：2025 年8月 25 日