## Sheet1
中央华府2#楼二单元、9#楼、32#601、32#三单元屋面及9#楼501外墙防水维修
项目审计初步结果公示
中央华府业主：
江苏省淮安市清江浦区城南街道京河湾社区居民委员会申报的中央华府2#楼二单元、9#楼、32#601、32#三单元屋面及9#楼501外墙防水维修已竣工验收，工程决算已送审；经江苏顺天工程项目管理咨询有限公司审计，初审结果如下：送审金额75750.54元，工程审定金额73362.94元，核减额2387.6元，核减率3.15%，审计结算金额72629.31元）。
序号 | 项目部位 | 预算金额（元） | 送审金额（元） | 审定价（元） | 审定结算价（元） | 工程量（㎡） | 审计费（元） | 核减额（元） | 合计（元）
1 | 中央华府2号楼一单元屋面防水维修 | 20195.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 中央华府2号楼二单元屋面防水维修 | 21528.58 | 21134.77 | 20780.34 | 20572.5366 | 374.38 | 679.81 | 354.43 | 21252.3466
3 | 中央华府9号楼屋面防水维修 | 21459.27 | 20945.32 | 20059.22 | 19858.6278 | 340.24 | 656.22 | 886.1 | 20514.8478
4 | 中央华府9号楼501外墙防水维修 | 4485.55 | 4407.07 | 4078.12 | 4037.3388 | 49.59 | 133.41 | 328.95 | 4170.7488
5 | 中央华府32号楼601屋面防水维修 | 9885.49 | 9690.08 | 9335.63 | 9242.2737 | 150.27 | 305.41 | 354.45 | 9547.6837
6 | 中央华府32号楼三单元屋面防水维修 | 19959.34 | 19573.3 | 19109.63 | 18918.5337 | 327.87 | 625.15 | 463.67 | 19543.6837
| 合计 | 97513.72 | 75750.54 | 73362.94 | 72629.3106 | 1242.35 | 2400 | 2387.6 | 75029.3106
该项目审计费用2400.00元，其他费用0.00元，一并从维修资金账户列支。
如对公示结果有异议，请在2025年8月17日前实名向我中心反映，并提供相关依据。（工作日接待时间：9：00-12：00、13：30-17：30）。联系电话：83566517、83751080
公示单位： 淮安市物业管理中心
公示时间： 2025年8月12日